## Slide 1: 2026년 10월 월말 결산 킥오프
계리평가팀 · 재무팀 합동 (가상 자료)

## Slide 2: 결산 일정
10월 30일 결산용 계약 데이터 마감
11월 2일 RAFM 모델 실행 시작
11월 4일 모델 실행 결과 확인 및 결산 검증
11월 6일 결산 검증 결과 보고서 제출

## Slide 3: RAFM 모델 실행 오류 사전 점검
입력 파일 날짜 접미사와 도착 여부 확인(E101 예방)
가정 테이블 버전 확인
동시 실행 작업 수 확인(E207 메모리 부족 예방)
Notes: 지난 결산에서 E101, E207 오류가 각 1회 발생했다. 실행 전 점검 항목을 체크리스트로 확인한다.

## Slide 4: GoC 변동 분석 기준
항목 | 기준
CSM 변동률 | 전월 대비 ±5% 초과 시 변동 사유서
변동 금액 | 5억원 이상 우선 분석
롤포워드 오차 | 1백만원 이내

## Slide 5: 역할 분담
계리평가팀: 모델 실행, 결산 검증, 변동 분석
재무팀: 데이터 마감, 인터페이스 대사, 재무제표 확정